## Sheet1
| PROJECT NAME | DURATION | START DATE | END DATE
| Lofthus frukt og saft | 26 | 2018-11-01 | 2018-11-27
TASK | TASK DESCRIPTION | DURATION | START DATE | END DATE | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28
1 | Project kick of - Start researching | 4 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | bar: 2018-11-01 to 2018-11-05
2 | Gather all my researches & ideas | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | bar: 2018-11-06 to 2018-11-08
3 | Read about the Company | 1 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | bar: 2018-11-09 to 2018-11-10
4 | Layout on /Adobe XD/Ilustraitor | 2 | 2018-11-11 | 2018-11-13 | bar: 2018-11-11 to 2018-11-13
5 | Adding all necessary content. | 1 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | bar: 2018-11-14 to 2018-11-15
6 | Asking for help about changes/ideas | 1 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | bar: 2018-11-16 to 2018-11-17
7 | start planing to code | 1 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | bar: 2018-11-18 to 2018-11-19
8 | Coding with HTML/CSS | 3 | 2018-11-20 | 2018-11-23 | bar: 2018-11-20 to 2018-11-23
9 | testing the code | 1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | bar: 2018-11-24 to 2018-11-25
10 | presentation | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | bar: 2018-11-26 to 2018-11-27
Formulas:
START DATE = [END DATE, row above]+1
END DATE = [START DATE]+[DURATION]